Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області

Методичний кабінет

ЗАХОДИ

підготовки педагогічних працівників  загальноосвітніх

навчальних закладів м. Первомайський до реалізації

нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти

у 2013/2014навчальному році

Первомайський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області №200 від 15.05.2013

ЗАХОДИ

підготовки педагогічних працівників  загальноосвітніх навчальних закладів м. Первомайський

до реалізації нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти

у 2013/2014навчальному році

| № з/п | Зміст діяльності інформаційно-організаційної діяльності | Термін виконання | Виконавець | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Інформаційно-організаційна діяльність |  |  |  |
| 1.1. | Опрацювання нормативних документів: - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти; - Державний стандарт початкової загальної освіти; - типові навчальні плани; - навчальні програми | Січень – вересень 2013 | Методичний кабінет керівники загальноосвітніх навчальних закладів, заступники директорів, керівники міських та шкільних методичних об’єднань, учителі |  |
| 1.2. | Створення інформаційно-ресурсного банку даних: - кількісно-якісний склад учителів,які будуть працювати в 5-х класах; - картотека науково-популярної та навчально-методичної літератури з проблеми; - педагогічний досвід; -кількісно-якісний склад класних керівників 5-х класів | Щорічно | Методичний кабінет, керівники загальноосвітніх навчальних закладів |  |

| 2. | Організація навчально-методичної діяльності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Скласти заходи підготовки навчального закладу, педагогічних працівників до реалізації нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти у 2013/2014 навчальному році | До 25.05.2013 | Адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів |  |
| 2.2. | При складанні плану роботи загальноосвітнього навчального закладу на новий 2013/2014 навчальний рік передбачити управлінську, контрольно-аналітичну та організаційно-методичну діяльність з питань організації навчально-виховного процесу у 5-х класах за новими навчальними програмами та упровадження Державних стандартів | До 01.09.2013 | Адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів |  |
| 2.3. | Проаналізувати результати навчально-виховного процесу у 5-х класах за новими навчальними програмами відповідно до вимого Державного стандарту початкової загальної освіти. | До 01.06.2014 | Адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів |  |
| 2.4. | Наприкінці першого семестру нового 2013/2014 навчального року провести аналітичну роботу у 5-х класах з урахуванням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | До 25.12.2013 | Адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів |  |
| 2.5. | Відстежувати, під час відвідування уроків у вчителів 5-х класів, особливості роботи за новими програмами та дотримання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | Протягом навчального року | Адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів, методичний кабінет |  |
| 2.6. | Забезпечити проведення та організаційно-методичний супровід внутрішньо шкільних і міських спільних засідань вчителів початкових класів та вчителів-предметників | Протягом навчального року | Адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів, методичний кабінет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Вивчити досвід вчителів до упровадження нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | До 01.09.2014 | Адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів |  |
| 2.8. | Робота постійних консультпунктів щодо впровадження нових Державних стандартів з предметів: - математика, українська мова та література, англійська мова, музичне мистецтво; - фізична культура, основи здоров’я, образотворче мистецтво, трудового навчання; - природознавство | Протягом навчального року | Методичний кабінет; керівники міських методичних об’єднань Малахова І.Л., Байдакова Ю.С.; заступники директорів з НВР гімназії №3, ЗОШ I-III ступенів №№2,6,7 |  |
| 2.9. | Проведення круглих столів, засідань творчих груп, тимчасових творчих колективів, постійних семінарів-практикумів, методичних об’єднань учителів та інших методичних заходів щодо впровадження нових Державних стандартів та програм | 2013-2014 роки | Методичний кабінет, голови ММО та ШМО, адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів |  |
| 2.10. | Ознайомлення з методичними рекомендаціями КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» | Протягом 2013-2014 років | Методичний кабінет |  |
| 2.11. | Поповнення матеріалів сторінки «Впроваджуємо нові стандарти» на сайті відділу освіти | Протягом навчального року | Методичний кабінет |  |
| 2.12. | Забезпечення постійно діючої виставки методичної літератури в бібліотеках | 2013-2014 роки | Методичний кабінет, бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13. | Розглянути питання «Про стан готовності педагогічних працівників до упровадження нових Державних стандартів» на засіданні методичної ради міського методичного кабінету | Серпень 2013 р. | Методичний кабінет |  |
| 2.14. | Забезпечити участь педагогічних працівників різних категорій в обласних методичних заходах з питань упровадження нових навчальних програм у 5-х класах | Протягом навчального року | Методичний кабінет |  |
| 2.15. | Забезпечити роботу тренінгу для класних керівників 5-х класів «Психологічні аспекти адаптації дітей» | Протягом навчального року | Методичний кабінет |  |
| 2.16. | Проведення педагогічної ради щодо впровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти та нових програм | Протягом навчального року | Адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів |  |
| 2.17. | Панорама творчих уроків (з обміну досвідом роботи за новими програмами вчителів-предметників у5-х класах) | 2013/2014 навчальний рік | Адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів |  |
| 2.18. | Психологічний супровід упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | Упродовж 2013/2014 навчального року | Методичний кабінет, психологи загальноосвітніх навчальних закладів |  |
| 2.19. | Проведення моніторингу рівня готовності педагогічних кадрів до роботи за новими Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти | Серпень 2013 року | Методичний кабінет |  |
| 2.20. | Забезпечити роботу тимчасового творчого колективу заступників директорів з навчально-виховної роботи за темою «Науково-методичного супроводу професійного зростання вчителя в умовах упровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти | 2013/2014 навчальний рік | Методичний кабінет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21. | Відкрити майстер-клас із проблеми «Використання тренінгів на уроках основ здоров’я як засіб ефективної взаємодії вчителів, батьків, учнів у формуванні здорового способу життя» | 2013/2014 навчальний рік | ЗОШ I-III ступенів №5 |  |
| 3. | Діагностико-аналітична діяльність |  |  |  |
| 3.1. | Проведення інструктивно-методичної наради із заступниками директорів щодо підготовки вчителів до упровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти | 2013 рік | Методичний кабінет |  |
| 3.2. | Аналіз роботи ШМО вчителів-предметників щодо впровадження нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти | Грудень 2013 | Методичний кабінет |  |
| 3.3. | Аналіз стану методичної роботи в навчальних закладах щодо впровадження нових Державних стандартів на засіданні ради методичного кабінету | Січень 2014 | Методичний кабінет |  |
| 3.4. | Моніторинг результативності роботи навчальних закладів з упровадженням нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | 2013 рік, 2014 рік | Методичний кабінет, голови методичних об’єднань |  |
| 3.5. | Укомплектування навчальних закладів фаховими періодичними виданнями, навчально-методичною літературою | За планом- графіком | Методичний кабінет |  |
| 3.6. | Координація роботи міських та шкільних методичних об’єднань учителів-предметників щодо організаційно-методичної роботи поетапного впровадження нових Державних стандартів | Серпень-вересень 2013 | Заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів, голови методичних об’єднань |  |
| 3.7. | Інформування через засоби масової інформації, сайт відділу освіти й навчальних закладів про упровадження нових навчальних програм | Протягом навчального року | Методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | Створення на сайтах сторінки «Працюємо за новими Державними стандартами базової та повної загальної середньої освіти» | Серпень 2013 | Методичний кабінет, адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів |  |
| 4. | Матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |
| 4.1. | Забезпечення вчителів-предметників загальноосвітніх навчальних закладів: - електронною версією нових навчальних програм для 5-х класів; - електронні версії календарно-тематичного планування з предметів відповідно до нових навчальних програм для 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | Серпень 2013 | Методичний кабінет , адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів |  |
| 4.2. | Створення в кожному навчальному закладі необхідної матеріальної бази для ефективного впровадження нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти | 2013-2014 роки | Відділ освіти, адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів |  |